## Risques
APOCAL'IPSSI 2026 · EduTutor IA — ANALYSE DE RISQUES (J5)
Équipe 3 — Dillon AZAG, Youcef OULD KACI, Erwan MARCHAND, Steven JANSENS, Rayan Degane WAFO MBE, Nassim DEFLANDRE ¦ Exposition = Probabilité × Impact (1-3) · ≥6 rouge (prioritaire) · 3-5 orange · <3 vert ¦ v1.0 (J5, 02/07/2026)
ID | Risque | Axe | Proba (1-3) | Impact (1-3) | Exposition | Niveau | Action préventive | Estim. (SP) | Effet | Backlog
R1 | Saturation des serveurs au pic national (buzz TV) | scale | 3 | 3 | 9 | Prioritaire | Test de charge + cache Redis + autoscaling | 13 | I↓ | US-21
R2 | Coût cloud excessif sous forte charge | scale | 2 | 3 | 6 | Prioritaire | Autoscaling borné + quotas + monitoring coût | 5 | I↓ | US-22
R3 | Panne du fournisseur/instance LLM (indispo génération) | scale | 2 | 3 | 6 | Prioritaire | Fournisseur LLM de secours (fallback configurable) | 5 | I↓ | US-23
R4 | Non-conformité RGAA → refus d'adoption par l'État | a11y | 2 | 3 | 6 | Prioritaire | Audit RGAA + nav. clavier/focus + contrastes AA | 13 | P↓ | US-24/25
R5 | Textes non traduits / hardcodés (i18n incomplet) | i18n | 3 | 2 | 6 | Prioritaire | Externalisation des textes (fichiers de langue) + revue | 8 | P↓ | US-27/28
R6 | Fuite de données scolaires (mineurs) / non-conformité RGPD | rgpd | 1 | 3 | 3 | À surveiller | Rester 100% local (souverain) + revue sécurité + SAR | 3 | P↓ | US-17/18
R7 | Dette technique / régressions sous pression des perturbations | tech | 2 | 2 | 4 | À surveiller | CI verte obligatoire + tests + revues de PR (surveiller) | 3 | P↓ | transverse
R8 | Latence LLM dégrade l'UX (>60 s) | tech | 1 | 2 | 2 | Accepté | Accepter : mesuré à ~11 s p95 (sous le seuil) — surveiller | 0 | — | US-08
[7 empty] | TOTAL SP actions préventives | 0

## Matrice
MATRICE PROBABILITÉ × IMPACT
Chaque case = Exposition (P×I) et les risques qui s'y trouvent. Rouge ≥6 → action préventive obligatoire au backlog.
IMPACT →
|  | Faible (1) | Moyen (2) | Fort (3)
PROBA ↓ | Élevée (3) | 3 | R5 (expo 6) | R1 (expo 9)
| Moyenne (2) | 2 | R7 (expo 4) | R2, R3, R4 (expo 6)
| Faible (1) | 1 | R8 (expo 2) | R6 (expo 3)
Rouge ≥6 : traiter en priorité
Orange 3-5 : surveiller
Vert <3 : accepter

## Historique
Historique des versions — Analyse de risques
Version | Jour / Date | Évolution
v1.0 | J5 — 02/07 | Création : 8 risques notés en matrice P×I ; 5 risques prioritaires (rouge) → actions préventives estimées et poussées au Product Backlog (US-21 à 27, [risk]).