## Story Map
APOCAL'IPSSI 2026 · EduTutor IA — STORY MAP (Jeff Patton)
Équipe 3 — Dillon AZAG, Youcef OULD KACI, Erwan MARCHAND, Steven JANSENS, Rayan Degane WAFO MBE, Nassim DEFLANDRE ¦ Backbone = activités utilisateur · bandes = releases/axes · couleur = MoSCoW ¦ v1.5 (J5, 02/07/2026)
BACKBONE → | 1. Gérer son compte | 2. Saisir un cours | 3. Générer un quiz | 4. Répondre & être corrigé | 5. Suivre sa progression | 6. Enseigner (préparer/diffuser)
RELEASE 1 — MVP (MUST) | US-01 Inscription email US-02 Connexion US-03 Reset MDP | US-05 Upload PDF ≤5 Mo US-06 Saisie texte ≥200c | US-07 Générer 10 QCM (LLM local) US-08 Moteur LLM (ADR/bench) | US-09 Correction auto US-10 Score /10 + détail | US-11 Historique persisté | —
RELEASE 2 (SHOULD / COULD) | US-04 Page profil | — | US-23 LLM de secours | — | US-12 Stats de progression | US-13 Review questions US-14 Export PDF US-15 Organiser US-16 Engagement classe
SÉCURITÉ (J3) & RGPD (J4) | US-20 Suppression compte (droit à l'oubli) | US-17 Anti prompt-injection (OWASP LLM-01) | US-17 Validation sortie LLM | — | US-18 Export SAR US-19 Pages légales | —
ACCESSIBILITÉ (a11y) & i18n (J5) | US-24 Nav. clavier + focus US-27 Textes externalisés US-28 Sélecteur langue | — | US-29 LLM répond dans la langue de l'élève | US-25 Contrastes AA + alt US-26 Lecteur d'écran (ARIA) | — | —
SCALABILITÉ (scale) (J5) | — | — | US-21 Charge + cache + autoscaling US-22 File d'attente async LLM | — | — | —
WON'T (hors scope semaine) | — | — | — | — | — | US-30 Adapt. niveau auto US-31 Multi-établissement US-32 Dashboard ROI
Légende MoSCoW : | MUST (R1) | SHOULD/COULD (R2) | Sécu/RGPD | a11y/i18n | scale | WON'T

## Historique
Historique des versions — Story Map
Version | Jour / Date | Évolution
v1.0 | Cadrage — 29/06 | 6 activités backbone + bande MVP (F1-F6) + Release 2 + WON'T.
v1.1 | J1 — 29/06 (Produit) | Ajout activité 6 « Enseigner » (Mme Lefèvre primaire) : review, export PDF, organiser, engagement.
v1.2 | J2 — 30/06 (Technique) | Activité 3 enrichie : moteur LLM tracé (ADR/benchmark) sous la génération.
v1.3 | J3 — 01/07 (Sécurité) | Bande « Sécurité » : anti prompt-injection (validation sortie LLM).
v1.4 | J4 — 01/07 (RGPD) | Bande « RGPD » : export SAR, pages légales, droit à l'oubli.
v1.5 | J5 — 02/07 (Échelle) | Nouvelles bandes transverses « Accessibilité (a11y) & i18n » et « Scalabilité ».