## Release Planning
Release Planning — EduTutor IA (8 sprints d'une demi-journée)
Sprint | Demi-journée | Objectif du sprint | Stories ciblées | Jalon / Release | Capacité visée
S1 | Lun 14h–18h | Inventaire de l'existant + fiabiliser l'auth + setup repo/Docker/CI | US1 (auth), US7 (Docker), US8 (repo public+CI) | — | 70% (vélocité inconnue)
S2 | Mar 09h–12h | Finaliser l'import de cours (PDF/texte) + extraction | US2 (upload PDF/texte) | — | 85%
S3 | Mar 14h–18h | Génération de quiz via LLM local + décision technique (ADR J2) | US3 (génération quiz), ADR LLM | — | 85%
S4 | Mer 09h–12h | Correction auto + score + sécurité (prompt injection J3) | US4 (correction), US5 (score), tests adversariaux | — | 85%
S5 | Mer 14h–17h45 | Historique + RGPD (pages légales, SAR J3-bis) + stabilisation | US6 (historique), US9 (RGPD), US légales | RELEASE 1 — MVP v1.0.0-mvp | 90%
S6 | Jeu 09h–12h | Crise qualité : QuestionReport + audit qualité (post-mortem J4) | US10 (signalement), audit 50 questions | — | 85%
S7 | Jeu 14h–17h45 | Release 2 : 2–3 pistes choisies avec le PO | P1 (questions ouvertes), P5 (multi-cours), P8 (export PDF) | RELEASE 2 — v1.1.0 | 85%
S8 | Ven (créneau) | Préparation soutenance + démo live + retour réflexif | Support .pptx, démo MVP + R2 | Soutenance | Buffer
Note : | Sous-engagement à 70% au S1 (vélocité inconnue), ajusté ensuite selon le réalisé. Jalons imposés : MVP au S5 (mer. soir), Release 2 au S7 (jeu. soir).