## Product Backlog
Product Backlog — EduTutor IA (format INVEST · priorisation MoSCoW)
ID | User Story (INVEST) | Critères d'acceptation | MoSCoW | Estim. (pts) | Sprint cible | Feature / Réf.
US1 | En tant qu'étudiant, je veux m'inscrire et me connecter par email, afin d'accéder à mon espace personnel. | Inscription/connexion par email OK ; validation par lien ; reset mot de passe ; page profil (CA1). | Must | 5 | S1 | F1
US2 | En tant qu'étudiant en révision, je veux importer mon cours en PDF ou en texte, afin de ne pas le recopier. | PDF ≤ 5 Mo accepté OU texte ≥ 200 car. ; message d'erreur clair sinon ; extraction texte fiable (pypdf) (CA2). | Must | 5 | S2 | F2
US3 | En tant qu'étudiant, je veux qu'un quiz de 10 QCM soit généré depuis mon cours, afin de m'entraîner activement. | 10 QCM générés via LLM local ; génération < 60 s (CA3). | Must | 8 | S3 | F3
US4 | En tant qu'étudiant, je veux soumettre mes réponses et être corrigé automatiquement, afin de connaître mes erreurs. | Chaque QCM = 1 énoncé + 4 options + 1 bonne réponse ; correction auto (CA4). | Must | 5 | S4 | F4
US5 | En tant qu'étudiant, je veux voir mon score /10 et le détail, afin de cibler mes lacunes. | Score /10 affiché + détail bonnes/mauvaises réponses (CA5). | Must | 3 | S4 | F5
US6 | En tant qu'étudiant connecté, je veux retrouver l'historique de mes quiz, afin de suivre ma progression. | Historique (date, cours, score) persisté et réservé à l'utilisateur connecté (CA6). | Must | 5 | S5 | F6
US7 | En tant que développeur, je veux lancer toute l'app via docker compose up, afin d'avoir un environnement reproductible. | docker compose up lance back+front+PostgreSQL+Ollama sur un laptop 16 Go (CA7, T3/T6). | Must | 3 | S1 | T3/T6
US8 | En tant qu'équipe, je veux un repo GitHub public avec CI et commits répartis, afin d'être évalués correctement. | Repo public (jury invité dès J1) ; ≥ 3 commits significatifs/membre ; Conventional Commits (CA8, T7). | Must | 2 | S1 | T7
US9 | En tant qu'utilisateur, je veux que mes données restent en local et conformes RGPD, afin de protéger ma vie privée. | LLM local Ollama (aucune donnée hors serveur) ; 4 pages légales complétées ; endpoint export SAR (J3/J3-bis). | Must | 5 | S5 | RGPD
US10 | En tant qu'utilisateur, je veux signaler une question erronée, afin d'améliorer la qualité du quiz. | Modèle QuestionReport ; signalement depuis le quiz (perturbation J4). | Should | 3 | S6 | P/J4
US11 | En tant qu'étudiant, je veux gérer plusieurs cours, afin de réviser plusieurs matières. | Multi-cours par utilisateur ; sélection du cours à la génération. | Should | 3 | S7 | P5
US12 | En tant qu'étudiant, je veux exporter mon quiz en PDF, afin de réviser hors-ligne. | Export PDF du quiz et/ou des résultats. | Could | 3 | S7 | P8
US13 | En tant qu'étudiant, je veux des questions ouvertes corrigées par l'IA, afin d'aller plus loin que le QCM. | Questions ouvertes générées + correction LLM (Release 2). | Could | 5 | S7 | P1
US14 | En tant qu'étudiant, je veux un dashboard de progression, afin de visualiser mes scores dans le temps. | Dashboard (DÉJÀ FOURNI dans le kit → à améliorer, pas à recréer). | Could | 2 | S7 | P2
US15 | En tant qu'étudiant, je veux un mode sombre confortable, afin de réviser le soir. | Mode sombre (DÉJÀ FOURNI → fignoler, pas recréer). | Won't (R1) | 1 | S7 | Bonus
|  |  | Total MVP (Must) : | 41

## DoR - DoD
Definition of Ready (DoR) & Definition of Done (DoD) — EduTutor IA
Definition of Ready (DoR) | Definition of Done (DoD)
• Story au format INVEST (En tant que… je veux… afin de…). | • Code développé et poussé sur le repo public.
• Critères d'acceptation rédigés et testables. | • Code reviewé (pull request validée).
• Dépendances identifiées. | • Tests verts (unitaires / d'intégration concernés).
• Story estimée en points par l'équipe. | • Critères d'acceptation tous vérifiés.
• Comprise et acceptée par l'équipe + PO. | • Documentation à jour ; commit en Conventional Commits.