## Sprint Backlog S1
Sprint Backlog — Sprint 1 (Lun 14h–18h) · engagement ~70% de la capacité
Objectif du Sprint 1 : faire l'inventaire de l'existant, fiabiliser l'authentification (F1) et mettre en place le socle technique (repo public, Docker, CI). On part en sous-engagement : la vélocité est encore inconnue.
Story | Tâche | Critère d'acceptation testable | Assigné à | Estim. (h/pts) | Statut
US1 | Inventaire de l'auth existante (validation, reset, profil) | Tableau « fait / à finir / à jeter » partagé avec le PO | À définir | 2 | Done ✅
US1 | Fiabiliser inscription/connexion par email + cas limites | CA1 OK : connexion email fonctionnelle, erreurs gérées | À définir | 3 | En cours
US1 | Vérifier le flux mot de passe oublié / reset | Lien de reset reçu et fonctionnel | À définir | 2 | Done ✅
US8 | Forker le kit en repo PUBLIC + inviter le jury | Repo public accessible, jury invité (T7) | À définir | 1 | Done ✅
US8 | Configurer GitHub Projects + Issues (Conventional Commits) | Board créé, premières issues, ≥1 commit/membre | À définir | 1 | À faire
US7 | Vérifier docker compose up (back+front+PostgreSQL+Ollama) | CA7 : l'app démarre sur un laptop 16 Go | À définir | 3 | Done ✅
US7 | Mettre en place un pipeline CI minimal (lint + tests) | CI verte sur la branche principale | À définir | 2 | À faire
US1 | Rédiger le README technique du repo + convention de commits | README présent sur le repo, convention Conventional Commits documentée | À définir | 1 | À faire
|  |  | Total engagé (h) : | 16
Perturbation J1 — Stories Mme Lefevre (Release 2)
US-MME-01 | Enseignante : relire et corriger les questions générées avant usage en classe. | Interface review Q/Q, modifier/valider/supprimer, sauvegarde avant export. | À définir | 5 pts | Should — S7
US-MME-02 | Enseignante : exporter le quiz en PDF mis en page pour distribution élèves. | PDF généré : titre, matière, date, questions numérotées (recouvre P8). | À définir | 3 pts | Should — S7
US-MME-03
Note J1 : Aucune story Must ajoutee. MVP F1-F6 inchange. Stories Mme Lefevre = Release 2, arbitrage PO jeudi.