## Product Backlog
APOCAL'IPSSI 2026 · EduTutor IA — PRODUCT BACKLOG
Équipe 3 — Dillon AZAG, Youcef OULD KACI, Erwan MARCHAND, Steven JANSENS, Rayan Degane WAFO MBE, Nassim DEFLANDRE ¦ Priorisation MoSCoW · format INVEST · Given/When/Then (MUST) ¦ v1.5 (J5, 02/07/2026)
ID | Epic | User Story (INVEST) | Critères d'acceptation (Given / When / Then) | MoSCoW | SP | Release | Sprint | Statut | Ajoutée
US-01 | 1. Auth & Compte | En tant qu'utilisateur, je veux créer un compte via email (validation par lien) afin d'accéder à l'app. | Given un email valide / When je m'inscris / Then je reçois un lien et mon compte est activé. | MUST | 8 | R1 | S1 | Fait | v1.0
US-02 | 1. Auth & Compte | En tant qu'utilisateur, je veux me connecter/déconnecter afin de retrouver mes données. | Given un compte activé / When je saisis mes identifiants / Then j'accède à mon espace. | MUST | 5 | R1 | S1 | Fait | v1.0
US-03 | 1. Auth & Compte | En tant qu'utilisateur, je veux réinitialiser mon mot de passe afin de récupérer l'accès. | Given un email connu / When je demande un reset / Then je reçois un lien de réinitialisation. | MUST | 5 | R1 | S2 | Fait | v1.0
US-04 | 1. Auth & Compte | En tant qu'utilisateur, je veux gérer ma page profil afin de mettre à jour mes infos. |  | SHOULD | 3 | R1 | S2 | Fait | v1.0
US-05 | 2. Saisie de cours | En tant qu'étudiant, je veux uploader un PDF (≤5 Mo) afin de générer un quiz depuis mon cours. | Given un PDF ≤5 Mo / When je l'uploade / Then le texte est extrait et prêt. | MUST | 5 | R1 | S2 | Fait | v1.0
US-06 | 2. Saisie de cours | En tant qu'étudiant, je veux coller un texte (≥200 car.) afin de générer un quiz sans PDF. | Given un texte ≥200 car. / When je le soumets / Then il est accepté. | MUST | 3 | R1 | S2 | Fait | v1.0
US-07 | 3. Génération quiz | En tant qu'étudiant, je veux générer 10 QCM automatiquement (LLM local) afin de réviser. | Given un cours fourni / When je génère / Then j'obtiens 10 QCM valides en <60 s. | MUST | 8 | R1 | S3 | Fait | v1.0
US-08 | 3. Génération quiz | En tant qu'équipe, je veux un moteur LLM performant et souverain (benchmark + ADR) afin de tenir le <60 s. | Given plusieurs modèles / When je benchmarke (p50/p95) / Then je tranche via ADR. | MUST | 5 | R1 | S3 | Fait | v1.2
US-09 | 4. Correction & Score | En tant qu'étudiant, je veux soumettre mes réponses et être corrigé auto afin de voir mes erreurs. | Given un quiz répondu / When je soumets / Then chaque QCM est corrigé (1 bonne rép.). | MUST | 5 | R1 | S4 | Fait | v1.0
US-10 | 4. Correction & Score | En tant qu'étudiant, je veux voir mon score /10 + le détail afin de cibler mes lacunes. | Given un quiz corrigé / When j'affiche le résultat / Then je vois score /10 + bonnes/mauvaises. | MUST | 3 | R1 | S4 | Fait | v1.0
US-11 | 5. Historique & Suivi | En tant qu'étudiant, je veux un historique persisté de mes quiz afin de suivre ma progression. | Given des quiz passés / When j'ouvre l'historique / Then je vois date, cours, score. | MUST | 5 | R1 | S4 | Fait | v1.0
US-12 | 5. Historique & Suivi | En tant qu'étudiant, je veux des statistiques de progression afin de me motiver. |  | COULD | 5 | R2 | S6 | À faire | v1.0
US-13 | 6. Enseignant (R2) | En tant qu'enseignante, je veux relire/éditer les questions générées avant diffusion afin d'en garantir l'exactitude. |  | SHOULD | 5 | R2 | S7 | À faire | v1.1
US-14 | 6. Enseignant (R2) | En tant qu'enseignante, je veux exporter le quiz en PDF mis en page afin de le distribuer en classe. |  | SHOULD | 3 | R2 | S7 | À faire | v1.1
US-15 | 6. Enseignant (R2) | En tant qu'enseignante, je veux organiser mes quiz par matière/classe afin de les réutiliser. |  | COULD | 3 | R2 | S8 | À faire | v1.1
US-16 | 6. Enseignant (R2) | En tant qu'enseignante, je veux suivre l'engagement de ma classe afin d'adapter mon cours. |  | COULD | 5 | R2 | S8 | À faire | v1.1
US-17 | 7. Sécurité & Conformité | En tant qu'équipe, je veux durcir l'app contre la prompt injection (OWASP LLM-01) afin de protéger le service. | Given 5 attaques adversariales / When je teste (pytest) / Then elles sont bloquées. | MUST | 8 | R1 | S5 | Fait | v1.3
US-18 | 7. Sécurité & Conformité | En tant qu'utilisateur, je veux exporter mes données (SAR RGPD) afin d'exercer mes droits. | Given un utilisateur connecté / When je demande l'export / Then je reçois MES données filtrées. | MUST | 5 | R1 | S5 | Fait | v1.4
US-19 | 7. Sécurité & Conformité | En tant qu'utilisateur, je veux des pages légales complètes afin d'être informé. | Given les 4 pages légales / When je les consulte / Then elles sont complètes et à jour. | MUST | 3 | R1 | S5 | Fait | v1.4
US-20 | 7. Sécurité & Conformité | En tant qu'utilisateur, je veux supprimer mon compte/données afin d'exercer mon droit à l'oubli. |  | SHOULD | 5 | R2 | S6 | À faire | v1.4
US-21 | 8. Passage à l'échelle | [scale] En tant qu'exploitant, je veux test de charge + cache + autoscaling afin d'absorber le pic national. | Given un pic de trafic / When la charge monte / Then l'app scale sans tomber (SLA). | MUST | 13 | R2 | S6 | À faire | v1.5
US-22 | 8. Passage à l'échelle | [scale] En tant qu'exploitant, je veux une file d'attente asynchrone pour le LLM afin de lisser la charge. |  | SHOULD | 8 | R2 | S7 | À faire | v1.5
US-23 | 8. Passage à l'échelle | [scale] En tant qu'exploitant, je veux un fournisseur LLM de secours afin d'assurer la résilience. |  | COULD | 5 | R2 | S7 | À faire | v1.5
US-24 | 8. Passage à l'échelle | [a11y] En tant qu'utilisateur en situation de handicap, je veux navigation clavier + focus visible afin d'utiliser l'app. | Given l'app / When je navigue au clavier / Then tout est atteignable, focus visible. | MUST | 8 | R2 | S6 | À faire | v1.5
US-25 | 8. Passage à l'échelle | [a11y] En tant qu'utilisateur malvoyant, je veux contrastes AA + alternatives textuelles afin de lire le contenu. | Given un contenu / When je l'affiche / Then contraste ≥4,5:1 et alt présents. | MUST | 5 | R2 | S6 | À faire | v1.5
US-26 | 8. Passage à l'échelle | [a11y] En tant qu'utilisateur, je veux une compatibilité lecteur d'écran (ARIA) afin de naviguer les quiz. |  | SHOULD | 5 | R2 | S7 | À faire | v1.5
US-27 | 8. Passage à l'échelle | [i18n] En tant qu'utilisateur international, je veux des textes externalisés (fichiers de langue) afin de traduire l'UI. | Given l'UI / When je change de langue / Then tous les textes sont traduits (clés). | MUST | 8 | R2 | S6 | À faire | v1.5
US-28 | 8. Passage à l'échelle | [i18n] En tant qu'utilisateur, je veux un sélecteur de langue (+ html lang) afin de choisir ma langue. |  | SHOULD | 3 | R2 | S7 | À faire | v1.5
US-29 | 8. Passage à l'échelle | [i18n] En tant qu'élève, je veux que le LLM réponde dans ma langue à la volée afin de réviser en espagnol. |  | SHOULD | 5 | R2 | S7 | À faire | v1.5
US-30 | 9. WON'T (hors scope) | [WON'T] Adaptation auto du niveau de difficulté à la classe (calibrage pédagogique avancé). |  | WON'T | 0 | — | — | Exclu | v1.1
US-31 | 9. WON'T (hors scope) | [WON'T] Mode multi-établissement / partage entre enseignant·es. |  | WON'T | 0 | — | — | Exclu | v1.1
US-32 | 9. WON'T (hors scope) | [WON'T] Dashboard ROI exportable pour la direction (cycle B2B). |  | WON'T | 0 | — | — | Exclu | v1.5
| TOTAL SP (backlog complet) |  |  |  | 157

## Synthèse
Synthèse MoSCoW (SP par priorité)
Priorité | Nb US | Somme SP | Commentaire
MUST | 17 | 102 | Périmètre non négociable (R1 + sécu/RGPD)
SHOULD | 8 | 37 | Fortement souhaité, surtout Release 2
COULD | 4 | 18 | Si capacité disponible
WON'T | 3 | 0 | Hors scope semaine (tracé volontairement)
TOTAL | 32 | 157

## DoR-DoD
Definition of Ready / Definition of Done
Definition of Ready (DoR) | Definition of Done (DoD)
☐ User story au format INVEST (indépendante, négociable, valeur, estimable, small, testable) | ☐ Code développé + revu (pull request approuvée)
☐ Critères d'acceptation Given/When/Then rédigés | ☐ Tests unitaires/adversariaux passants (CI verte)
☐ Estimée en story points par l'équipe (planning poker) | ☐ Critères d'acceptation vérifiés en démo
☐ Priorisée MoSCoW par le PO | ☐ Documentation / commit Conventional Commits à jour
☐ Dépendances identifiées, maquette/contrat d'API si nécessaire | ☐ Déployable via Docker Compose, aucune régression

## Historique
Historique des versions — Product Backlog
Version | Jour / Date | Évolution (ce qui a changé)
v1.0 | Cadrage — 29/06 (matin) | Création cadrage : F1-F6 (MUST), stories Release 2 (SHOULD/COULD), WON'T justifiés. 9 Epics.
v1.1 | J1 — 29/06 (Produit) | Enseignante Mme Lefèvre confirmée persona PRIMAIRE : ajout US-13→16 (Epic Enseignant R2) + WON'T. Repriorisation MoSCoW.
v1.2 | J2 — 30/06 (Technique) | Décision moteur LLM (benchmark + ADR) : US-08 ajoutée/ré-estimée (souveraineté + <60 s).
v1.3 | J3 — 01/07 (Sécurité) | Prompt injection (OWASP LLM-01) : US-17 + 5 tests adversariaux.
v1.4 | J4 — 01/07 (RGPD / SAR) | Conformité RGPD : US-18 (export SAR), US-19 (pages légales), US-20 (droit à l'oubli).
v1.5 | J5 — 02/07 (Passage à l'échelle) | Ajout Epic Passage à l'échelle : [scale] US-21→23, [a11y] US-24→26, [i18n] US-27→29. Items [risk] liés à l'analyse de risques. Repriorisation Release 2.