## Release Planning
APOCAL'IPSSI 2026 · EduTutor IA RELEASE PLANNING
Équipe 3 — Dillon AZAG, Youcef OULD KACI, Erwan MARCHAND, Steven JANSENS, Rayan Degane WAFO MBE, Nassim DEFLANDRE ¦ 8 demi-sprints · vélocité cible · 2 releases · 5 perturbations ¦ v1.5 (J5, 02/07/2026)
Sprint | Demi-journée · Date | Capacité (h-pers) | Vélocité cible (SP) | Objectif du sprint | US principales | Release | Perturbation
S1 | Lun 29/06 · PM | 5 | 13 | Socle authentification | US-01, US-02 | R1 | —
S2 | Mar 30/06 · AM | 5 | 16 | Auth (reset/profil) + Saisie cours | US-03, US-04, US-05, US-06 | R1 | J2 déverrouillée
S3 | Mar 30/06 · PM | 5 | 13 | Génération quiz + décision moteur LLM | US-07, US-08 | R1 | J2 — benchmark + ADR
S4 | Mer 01/07 · AM | 5 | 13 | Correction, score & historique | US-09, US-10, US-11 | R1 | J3 déverrouillée
S5 | Mer 01/07 · PM | 3 | 16 | Sécurité + RGPD → livraison MVP | US-17, US-18, US-19 | R1 · tag v1.0.0-mvp | J3 + J4 (sécu + RGPD)
S6 | Jeu 02/07 · AM | 8 | 21 | Passage à l'échelle (scale · a11y · i18n) | US-21, US-24, US-25, US-27 | R2 | J5 déverrouillée
S7 | Jeu 02/07 · PM | 5 | 16 | Enseignant + a11y/i18n → Release 2 | US-13, US-14, US-22, US-26, US-28, US-29 | R2 · tag v1.1.0 | J5 — pilotage
S8 | Ven 03/07 | 0 | 0 | Soutenance (25 min démo + 15 Q/R) | Démo reproductible + Q/R | — | —
| TOTAL | 36 | 108

## Burnup
BURNUP — projet EduTutor IA (impact des perturbations sur le périmètre)
Ligne « Périmètre » = total à construire (monte quand une perturbation ajoute du scope). Ligne « Réalisé » = SP cumulés livrés.
Sprint | Périmètre (SP) | Réalisé (SP) | Événement
Départ | 100 | 0 | Cadrage initial (J1) : F1-F6 + Release 2 planifiée
S1 | 116 | 12 | +16 · perturbation J1 (persona enseignante primaire)
S2 | 116 | 30
S3 | 121 | 47 | +5 · perturbation J2 (moteur LLM / ADR)
S4 | 121 | 60
S5 | 142 | 76 | +21 · J3 + J4 (sécurité + RGPD) — MVP R1 livré
S6 | 202 | 95 | +60 · perturbation J5 (scale + a11y + i18n)
S7 | 202 | 120 | Release 2 (v1.1.0)
S8 | 202 | 132 | Soutenance
Reste à faire (fin) = | 70
Lecture : | Les perturbations ont ajouté ~102 SP (100→202). Sans elles, fin ~S6 ; avec, la trajectoire déborde → arbitrage Release 2 / soutenance.

## Historique
Historique des versions — Release Planning
Version | Jour / Date | Évolution
v1.0 | Cadrage — 29/06 | Plan initial 8 demi-sprints, 2 releases (R1 mer 17h45, R2 jeu 17h45), burnup de départ (100 SP).
v1.1 | J1 — 29/06 (Produit) | +16 SP stories enseignante (S6/S7) ; burnup +16.
v1.2 | J2 — 30/06 (Technique) | S3 : décision moteur LLM (ADR) ; burnup +5.
v1.3 | J3 — 01/07 (Sécurité) | S5 : prompt injection ; MVP R1 confirmé S5.
v1.4 | J4 — 01/07 (RGPD) | S5 : SAR + pages légales ; burnup +21 (cumul sécu+RGPD).
v1.5 | J5 — 02/07 (Échelle) | S6/S7 : scale + a11y + i18n ; burnup +60 (100→202) → impact visible sur la date de fin.