## Sprint courant (S6)
SPRINT BACKLOG — S6 (Jeu 02/07 AM) · Passage à l'échelle
Équipe 3 — Dillon AZAG, Youcef OULD KACI, Erwan MARCHAND, Steven JANSENS, Rayan Degane WAFO MBE, Nassim DEFLANDRE ¦ Objectif : scale + a11y + i18n ¦ v1.5 (J5)
But du sprint : rendre EduTutor prêt pour le pic national — scalabilité, accessibilité RGAA (AA) et internationalisation.
US | Tâche technique | Responsable | Estim. (h) | Reste (h) | Statut
US-21 | Scénario de test de charge (k6/Locust) | Rayan | 4 | 4 | À faire
US-21 | Cache Redis sur endpoints lourds | Nassim | 4 | 4 | À faire
US-21 | Autoscaling (compose → orchestrateur) + file LLM | Steven | 5 | 5 | À faire
US-24 | Audit nav. clavier + focus visible | Youcef | 3 | 3 | À faire
US-24 | Ordre de tabulation + skip links | Youcef | 3 | 3 | À faire
US-25 | Contrastes AA (≥4,5:1) sur tokens couleur | Erwan | 2 | 2 | À faire
US-25 | Alternatives textuelles (alt) + ARIA images | Nassim | 2 | 2 | À faire
US-27 | Mise en place i18n (react-i18next) + clés | Dillon | 5 | 5 | À faire
US-27 | Extraction textes FR → fr.json | Erwan | 3 | 3 | À faire
| TOTAL |  | 31 | 31

## Sprint 1 (historique)
SPRINT BACKLOG — S1 (Lun 29/06 PM) · Socle authentification [HISTORIQUE]
Conservé pour l'historique (exigence J4). Objectif : US-01 Inscription + US-02 Connexion.
US | Tâche technique | Responsable | Estim. (h) | Reste (h) | Statut
US-01 | Modèle User + migration BDD | Nassim | 2 | 0 | Fait
US-01 | Endpoint inscription + validation email (lien) | Dillon | 4 | 0 | Fait
US-01 | Template email + envoi (Brevo/console) | Erwan | 3 | 0 | Fait
US-01 | Page inscription (React) | Youcef | 3 | 0 | Fait
US-02 | Endpoint login/logout (session/JWT) | Nassim | 3 | 0 | Fait
US-02 | Page connexion (React) | Steven | 2 | 0 | Fait
US-02 | Guard routes authentifiées | Rayan | 2 | 0 | Fait
US-02 | Tests d'authentification (pytest) | Dillon | 2 | 0 | Fait
| TOTAL |  | 21 | 0

## Burndown
BURNDOWN — sprint en cours (vue semaine)
Points restants à faire, mesurés chaque soir. Ligne réelle au-dessus de l'idéale = retard (impact perturbations).
Jour | Idéal (SP) | Réel (SP) | Commentaire
Lundi | 68 | 68 | Engagement initial du sprint
Mardi | 51 | 60 | Perturbation J2 (benchmark/ADR) → léger retard
Mercredi | 34 | 45 | J3 + J4 (sécu/RGPD) absorbées, retard maîtrisé
Jeudi | 17 | 28 | J5 (scale/a11y/i18n) ajoute du scope
Vendredi | 0 | 10 | Reste ~10 SP → arbitrage Release 2 / soutenance

## Historique
Historique des versions — Sprint Backlog
Version | Jour / Date | Évolution
v1.0 | Cadrage — 29/06 | Sprint Backlog S1 (US-01/US-02 → 9 tâches) + burndown initial.
v1.1 | J1 — 29/06 (Produit) | Ajustement capacité suite perturbation J1.
v1.2 | J2 — 30/06 (Technique) | S3 : tâches benchmark LLM + ADR intégrées.
v1.3 | J3 — 01/07 (Sécurité) | S5 : tâches sécurité (5 tests adversariaux, patch anti-injection).
v1.4 | J4 — 01/07 (RGPD) | S5 : tâches RGPD (endpoint SAR, pages légales, rétention).
v1.5 | J5 — 02/07 (Échelle) | Sprint courant S6 « passage à l'échelle » (scale/a11y/i18n) préparé ; S1 conservé en historique ; burndown du sprint en cours à jour.