## Lisez-moi
PILOTAGE J5 — BURNDOWN & BURNUP (vue consolidée)
Équipe 3 — Dillon AZAG, Youcef OULD KACI, Ahmed SADDIKI, Erwan MARCHAND, Steven JANSENS, Rayan Degane WAFO MBE, Nassim DEFLANDRE
Ce classeur réunit les 2 graphes de pilotage demandés en perturbation J5 (passage à l'échelle),
pour consultation directe par le jury dans /docs/pilotage/.
• Burndown (feuille suivante) = suivi du SPRINT en cours (reste à faire par jour).
• Burnup (dernière feuille) = suivi du PROJET (périmètre cumulé vs réalisé, impact des perturbations).
Sources maîtres (mêmes données, mêmes courbes) :
- Burndown : docs/cadrage/equipe-03-sprint-backlog-v1.5.xlsx (feuille « Burndown »)
- Burnup : docs/cadrage/equipe-03-release-planning-v1.5.xlsx (feuille « Burnup »)

## Burndown
BURNDOWN — sprint en cours (vue semaine)
Points restants à faire, mesurés chaque soir. Réel au-dessus de l'idéal = retard (impact perturbations).
Jour | Idéal (SP) | Réel (SP) | Commentaire
Lundi | 68 | 68 | Engagement initial du sprint
Mardi | 51 | 60 | Perturbation J2 (benchmark/ADR) → léger retard
Mercredi | 34 | 45 | J3 + J4 (sécu/RGPD) absorbées, retard maîtrisé
Jeudi | 17 | 28 | J5 (scale/a11y/i18n) ajoute du scope
Vendredi | 0 | 10 | Reste ~10 SP → arbitrage Release 2 / soutenance

## Burnup
BURNUP — projet EduTutor IA (impact des perturbations)
Périmètre = total à construire (monte quand une perturbation ajoute du scope). Réalisé = SP cumulés livrés.
Sprint | Périmètre (SP) | Réalisé (SP) | Événement
Départ | 100 | 0 | Cadrage initial (J1) : F1-F6 + Release 2 planifiée
S1 | 116 | 12 | +16 · perturbation J1 (persona enseignante primaire)
S2 | 116 | 30
S3 | 121 | 47 | +5 · perturbation J2 (moteur LLM / ADR)
S4 | 121 | 60
S5 | 142 | 76 | +21 · J3 + J4 (sécurité + RGPD) — MVP R1 livré
S6 | 202 | 95 | +60 · perturbation J5 (scale + a11y + i18n)
S7 | 202 | 120 | Release 2 (v1.1.0)
S8 | 202 | 132 | Soutenance
Reste à faire (fin) =